## 056
[26 empty] | 事業番号 |  |  | 056
平成２６年行政事業レビューシート | [27 empty] | （原子力規制委員会）
事業名 |  |  | 解体撤去等委託費 | [13 empty] | 担当部局庁 |  |  |  |  | 原子力規制委員会原子力規制庁 放射線防護対策部 | [6 empty] | 作成責任者
事業開始・ 終了(予定）年度 |  |  | 平成19年度・平成25年度 | [13 empty] | 担当課室 |  |  |  |  | 放射線対策・保障措置課保障措置室 | [6 empty] | 保障措置室長 粂川 泰一
会計区分 |  |  | エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) | [13 empty] | 政策・施策名 |  |  |  |  | ５．核セキュリティ対策及び保障措置
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  | 特別会計に関する法律 第85条第5項第1号ニ 特別会計に関する法律施行令 第51条第4項第5号 | [13 empty] | 関係する計画、通知等 |  |  |  |  | 日・IAEA保障措置協定、日・IAEA保障措置協定追加議定書
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  | 大型再処理施設の保障措置技術開発のため、国の指定機関（公益財団法人核物質管理センター）東海保障措置センターに建設した開発試験棟において、核燃料物質により汚染された機器等の解体手法の開発やリスク評価を実施し、安全性を確保しつつ計画的に解体撤去することを目的とする。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  | 大型再処理施設の保障措置技術開発（プルトニウムを用いた分析試験、非破壊測定試験等）が平成18年度をもって終了したことを踏まえ、東海保障措置センターに建設された開発試験棟の解体撤去を実施。なお、平成24年度中に、溶液挙動評価試験装置、廃棄第3系統及び第4系統、吸気設備並びに廃液タンクの解体撤去等を実施し、解体後の管理区域内の汚染検査を終える予定としていた。 しかし、解体撤去に係る汚染検査方法の追加、線量評価及び立会検査受験実施などの安全規制用件を解消する必要があったことから、事業の一部を平成25年度に繰り越して実施した。
実施方法 |  |  | □直接実施 ■委託・請負 □補助 □負担 □交付 □貸付 □その他
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [8 empty] | 23年度 | [5 empty] | 24年度 | [5 empty] | 25年度 | [5 empty] | 26年度 |  |  | 27年度要求
|  |  | 予算の状況 |  | 当初予算 |  |  |  | 201 | [5 empty] | 267 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 補正予算 |  |  |  | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
[5 empty] | 前年度から繰越し |  |  |  | - | [5 empty] | - | [5 empty] | 30
[5 empty] | 翌年度へ繰越し |  |  |  | - | [5 empty] | -30 | [5 empty] | -
[5 empty] | 予備費等 |  |  |  | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
[5 empty] | 計 |  |  |  | 201 | [5 empty] | 237 | [5 empty] | 30
|  |  | 執行額 | [5 empty] | 170 | [5 empty] | 179 | [5 empty] | 30
|  |  | 執行率（％） | [5 empty] | 84.5771 | [5 empty] | 75.5274 | [5 empty] | 100
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  | 成果指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 23年度 |  |  |  | 24年度 |  | 25年度 |  |  | 目標値 （ 年度）
|  |  | 核燃料物質により汚染された機器等の解体手法の開発やリスク評価を実施し、安全性を確保しつつ計画的に解体撤去を行うこと。 ＊本事業の評価は定性的な評価であり、定量化は困難。 | [13 empty] | 成果実績 |  |  |  |  | 安全性を確保しつつ、計画的に解体撤去作業を進めた。 |  |  |  | 安全性を確保しつつ、計画的に解体撤去作業を進めた。 |  | 安全性を確保しつつ、解体撤去作業の事業を終了した。
[17 empty] | 目標値 |  |  |  |  | 安全性を確保しつつ、計画的に解体撤去作業を進める。 |  |  |  | 安全性を確保しつつ、計画的に解体撤去作業を進める。 |  | 安全性を確保しつつ、解体撤去作業の事業を終了する。
[17 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  |  | - |  | -
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  | 活動指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 23年度 |  |  |  | 24年度 |  | 25年度 |  |  | 26年度活動見込
|  |  | 解体撤去作業の実施項目数 | [13 empty] | 活動実績 |  | 解体実施項目 |  |  | 2 ・核燃料物質の一部払い出し ・廃棄設備等の解体 |  |  |  | 3 ・残りの核燃料物質の払い出し ・廃棄設備等の解体 ・管理区域内の汚染検査 |  | 3 ・管理区域内の汚染検査 ・管理区域等の線量評価 ・管理区域一部解除
[17 empty] | 当初見込み |  | 解体実施項目 |  |  | 2 ・核燃料物質の一部払い出し ・廃棄設備等の解体 |  |  |  | 3 ・核燃料物質の一部払い出し ・廃棄設備等の解体 ・管理区域内の汚染検査 |  | 3 ・管理区域内の汚染検査 ・管理区域等の線量評価 ・管理区域一部解除
単位当たり コスト |  |  | 算出根拠 | [15 empty] | 単位 |  |  | 23年度 |  |  |  | 24年度 |  | 25年度 |  |  | 26年度見込
|  |  | 執行額÷解体撤去作業の実施項目数 | [13 empty] | 単位当たり コスト |  | 百万円/ 解体項目数 |  |  | 85 |  |  |  | 59.7 |  | 10 |  |  | -
[17 empty] | 計算式 |  | 執行額（百万円）/解体項目数 |  |  | 170/2 |  |  |  | 179/3 |  | 30/3 |  |  | -
平成26・27年度予算内訳（単位：百万円） |  | 費 目 |  |  |  |  | 26年度当初予算 |  |  |  | 27年度要求 |  |  |  |  | 主な増減理由
|  | 計 |  |  |  |  | － |  |  |  | －
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [18 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の 必要性 |  | 広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。 | [18 empty] | ○ |  | 原子力の平和利用を担保する保障措置活動については、日・ＩＡＥＡ保障措置協定により一義的に国が責任を有している。このため、大型再処理施設の保障措置技術開発のために整備した施設の解体については、国が対応すべきものである。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [18 empty] | ○
|  | 明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業となっているか。 | [18 empty] | ○
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [18 empty] | ○ |  | 支出先の選定にあたっては、適切な公告期間（20日間以上）を確保した上で一般競争入札（総合評価落札方式）を実施た上で平成24年度に契約を締結。平成25年度にその妥当性や競争性を確保するとともに単位あたりコストの削減に努めている。事業実施後に額の確定を行い、費用・使途が事業目的に即していることを確認した。
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [18 empty] | ○
|  | 単位当たりコストの水準は妥当か。 | [18 empty] | ○
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [18 empty] | ○
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [18 empty] | ○
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [18 empty] | －
事業の有効性 |  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [18 empty] | ○ |  | 平成19年度に策定された解体計画に基づき、着実に解体が実施され、同計画に基づき平成24年度に事業を終了する予定としていたが、規制強化により平成24年度内に終了することが不可能となったため、平成25年度に繰り越し完了した。
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [18 empty] | ○
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [18 empty] | ○
重複排除 |  | 類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。 （役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載） | [18 empty] | －
|  | 事業番号 | 類似事業名 | [9 empty] | 所管府省・部局名
点検・改善結果 |  | 点検結果 | 当該事業は、規制強化により、事業の一部を平成25年度に繰り越さざるを得なかったものの、その他の事業内容については平成24年度に着実に実施されていることを確認した。繰り越し分についても、規制基準に照らして不備のないように実施したことを現地調査で確認した。
|  | 改善の 方向性 | (平成25年度で終了)
外部有識者の所見
行政事業レビュー推進チームの所見
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
備考
関連する過去のレビューシートの事業番号
|  | 平成23年 |  |  |  | 0527 | [5 empty] | 平成24年 | [5 empty] | 0527 | [6 empty] | 平成25年 |  |  |  | 069
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：百万円） |  |  | ※平成25年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
原子力規制委員会 ３０百万円
【委託】
A．公益財団法人核物質管理センター 支出総額：３０百万円
|  |  |  | 【一般競争】 | [17 empty] | 【一般競争】
|  |  |  | B. 千代田メインテナンス株式会社 １０百万円 | [17 empty] | C.一般財団法人 高度情報科学技術機構 ２百万円
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  | A.公益財団法人 核物質管理センター | [16 empty] | E.
|  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [9 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  | 人件費 | [13 empty] | 7
|  |  | 雑役務費 |  |  |  | 開発試験棟溶液挙動評価試験装置等の解体撤去 | [9 empty] | 10
|  |  | 雑役務費 |  |  |  | 開発試験棟に係る線量評価 | [9 empty] | 2
|  |  | 光熱水料 | [13 empty] | 2
|  |  | その他 |  |  |  | 旅費、雑役務費（施設等保守、核燃料取扱税等）、保険料、一般管理費 | [9 empty] | 9
|  |  | 計 | [13 empty] | 30 |  |  | 計 | [11 empty] | 0
|  |  | B.千代田メインテナンス株式会社 | [16 empty] | F.
|  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [9 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  | 雑役務費 |  |  |  | 開発試験棟溶液挙動評価試験装置等の解体撤去 | [9 empty] | 10
|  |  | 計 | [13 empty] | 10 |  |  | 計 | [11 empty] | 0
|  |  | C.一般財団法人 高度情報科学技術研究機構 | [16 empty] | G.
|  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [9 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  | 雑役務費 |  |  |  | 開発試験棟に係る線量評価 | [9 empty] | 2
|  |  | 計 | [13 empty] | 2 |  |  | 計 | [11 empty] | 0
|  |  | D. | [16 empty] | H.
|  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [9 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  | 計 | [13 empty] | 0 |  |  | 計 | [11 empty] | 0
支出先上位１０者リスト
A.公益財団法人核物質管理センター
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 業 務 概 要 | [18 empty] | 支 出 額 （百万円） |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 公益財団法人核物質管理センター | [5 empty] | 大型再処理施設保障措置試験研究設備等解体撤去 | [18 empty] | 30 |  | （繰越） |  |  | －
| B. | 千代田メインテナンス株式会社
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 業 務 概 要 | [18 empty] | 支 出 額 （百万円） |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 千代田メインテナンス株式会社 | [5 empty] | 開発試験棟溶液挙動評価試験装置等の解体撤去 | [18 empty] | 10 |  | 随意契約 |  |  | －
| Ｃ. | 一般財団法人 高度情報科学技術研究機構
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 業 務 概 要 | [18 empty] | 支 出 額 （百万円） |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 一般財団法人 高度情報科学技術研究機構 | [5 empty] | 開発試験棟に係る線量評価 | [18 empty] | 2 |  | 3 |  |  | 93.5%
大型再処理施設保障措置試験研究設備等解体撤去 原子力規制庁東海保障措置センター内の開発試験棟について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく安全を確保しつつ、解体手順の検討、リスク評価等を行い、核燃料物質に汚染された施設・設備の解体手法を確立。
・開発試験棟溶液挙動評価試験装置等の解体撤去
・開発試験棟に係る線量評価
※平成２５年度に予算を繰越した事業である。